| HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN ____ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số: /KH-BTK | TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2026 |  |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động và ngày hội chào đón Tân Sinh viên khóa 2026

Chủ đề “SGU’s Day 2026”

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Sài Gòn năm học 2026 - 2027, nhằm tổ chức đa dạng các hoạt động chào đón Tân Sinh viên Khoá 2026, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Sài Gòn tổ chức Ngày hội Tân Sinh viên năm 2026 chủ đề “SGU’s Day 2026”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh và thân thiện cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm nhất;

- Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên về truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sài Gòn; thông qua các hoạt động giúp sinh viên tự hào về lịch sử, truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam trường, giáo dục sinh viên ý thức tự học, tự nghiên cứu, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;

- Tạo môi trường để hội viên, sinh viên các cơ sở Hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong học tập, tham gia các hoạt động trải nghiệm để biết rõ hơn về truyền thống tổ chức Hội Sinh viên của nhà trường và đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo từ cấp trường đến cấp cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ Hội về nội dung hoạt động và biện pháp thực hiện trong công tác tổ chức ngày hội;

- Đẩy mạnh tính giáo dục truyền thống nhà trường cho hội viên, sinh viên. Đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, an ninh và tiết kiệm trong công tác tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên và người học tại trường Đại học Sài Gòn.

2. Thời gian dự kiến: Từ ngày 25/9 – 02/10/2026, cao điểm từ 08g30 - 21g00 ngày 27/9/2026 (Chủ nhật).

3. Địa điểm: Cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn

(273 An Dương Vương, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh).

III. NỘI DUNG DIỄN RA

1. Lễ kết nạp Hội viên Khóa 2026 và nghi thức tiếp lửa truyền thống, khai mạc Ngày hội Tân Sinh viên năm 2026:

- Thời gian: 10g00 – 10g30;

- Địa điểm: Sân khấu chính khu KLF;

- Nội dung:

+ Lễ kết nạp Hội viên cho sinh viên khóa 2026 từ đại diện các cơ sơ Hội;

+ Nghi thức tiếp lửa truyền thống và khai mạc Ngày hội Tân Sinh viên năm 2026 với chủ đề “SGU’s Day 2026”.

- Phụ trách: Đ/c Huỳnh Ngọc Bảo Khang - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Luật.

2. Khu vực “Check - in” Ngày hội.

- Thời gian: 10g30 - 16g00;

- Địa điểm: Sảnh Hội trường A;

- Nội dung:

+ Tạo không gian cho sinh viên tham gia hoạt động “check-in”, đăng tải và thực hiện các thử thách tương tác trên mạng xã hội khi đến với Ngày hội;

- Phụ trách: Đ/c Nguyễn Mai Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Giáo dục Chính trị.

3. Không gian triển lãm về các Liên Chi hội và Câu lạc bộ - Đội - Nhóm cấp trường:

- Thời gian: 08g30 - 11g00;

- Địa điểm: Sân KLF;

- Nội dung:

+ Triển lãm các hoạt động tiêu biểu của 14 Liên Chi hội Sinh viên và các Câu lạc bộ - Đội - Nhóm cấp trường;

+ Mỗi gian hàng thực hiện tối thiểu 02 hoạt động tương tác với sinh viên;

+ Ban Tổ chức sẽ có đánh giá, chấm điểm các gian hàng của các đơn vị.

- Phụ trách: Đ/c Phạm Thị Ngọc Phụng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;

4. Phiên chợ sinh viên, phối hợp cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên:

- Thời gian: 09g30 - 14g30;

- Địa điểm: Sân khu A;

- Nội dung: Tổ chức các gian hàng giao lưu, trưng bày và trao đổi mua bán các sản phẩm thiết thực phù hợp nhằm hỗ trợ tối đa quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên trong trường;

- Phụ trách: Đ/c Khiếu Thị Thùy Dương - Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường và đ/c Ngô Thị Diệu Linh - Liên Chi hội Trưởng LCH SV khoa Giáo dục Mầm non;

5. Workshop “Green Vibes SGU – Xanh cùng SGU!”:

- Thời gian: 10g30 - 12g00;

- Địa điểm: Sảnh Hội trường A;

- Nội dung: Workshop gồm các gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế và hướng dẫn các hoạt động trang trí tái chế “sống xanh”;

- Phụ trách: Đ/c Trần Ngọc Minh Thư – Liên Chi hội Trưởng LCH SV khoa Kỹ thuật và Công nghệ và đ/c Võ Ngọc Phụng – Liên Chi hội Phó LCH SV khoa Kỹ thuật và Công nghệ;

- Phối hợp: Đ/c Tạ Yến Chi - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Kỹ thuật và Công nghệ;

6. Khu vực liên hoan ẩm thực:

- Thời gian: 11g00 - 13g30;

- Địa điểm: Sân khu A;

- Nội dung: Mỗi Liên Chi hội và CLB - Đội - Nhóm cấp trường sẽ được thực hiện 01 gian hàng ẩm thực bày bán những món ăn, đồ uống đặc sắc, phù hợp và an toàn trong khuôn khổ ngày hội;

- Phụ trách: Đ/c Trần Thị Bích Vân – Liên Chi hội Trưởng LCH SV khoa Tài chính – Kế toán và đ/c Trần Thanh Tùng – Liên Chi hội Phó LCH SV khoa Tài chính – Kế toán;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Tài chính - Kế toán.

7. Sân chơi “Thanh niên khỏe”:

- Thời gian: 10g30 – 12g00;

- Địa điểm: Sân khu nghệ thuật;

- Nội dung:

+ Khu vực gồm các nội dung sát hạch thể lực: Chạy, bật xa tại chỗ, nhảy xa,... được xây dựng theo tiêu chuẩn sát hạch “Thanh niên khỏe” do Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố ban hành;

+ Sinh viên khi hoàn thành và xếp loại đạt trở lên sẽ được cấp giấy chứng nhận “Thanh niên khỏe” phục vụ xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

- Phụ trách: Đ/c Mai Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Toán - Ứng dụng.

8. Sân chơi “Kì thủ SGU tranh tài”:

- Thời gian: 10g30 - 12g00;

- Địa điểm: Cơ sở chính trường;

- Nội dung:

+ Tổ chức giải thi đấu đối kháng và theo nhóm các bộ môn: Cờ vua, cờ tướng và cờ vây...;

- Phụ trách: Đ/c Lê Đỗ Anh Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành HSV trường;

- Phân công thực hiện: CLB Cờ trường Đại học Sài Gòn.

9. Khu vực “SGUers’ Cultural Nexus - Giao điểm Văn hoá”:

- Thời gian: 13g30 - 15g00;

- Địa điểm: Sân Khu nghệ thuật;

- Nội dung: Tạo không gian giao lưu và trải nghiệm, nơi sinh viên được tiếp xúc với văn hóa, lan tỏa nét đẹp bản sắc Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và rèn luyện kỹ năng kết nối, tự tin khẳng định bản lĩnh của người trẻ trong bối cảnh mới;

- Phụ trách: Đ/c Trần Trung Trí - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Văn hoá và Du lịch.

10. Khu vực chuyển đổi số “Vươn mình trong kỷ nguyên AI: Xây dựng "người bạn số" cho riêng bạn”:

- Thời gian: 12g00 – 13g30;

- Địa điểm: Sảnh Hội trường A;

- Nội dung: Trọng tâm hướng dẫn kỹ năng cá nhân hóa AI qua tối ưu câu lệnh, tích hợp dữ liệu học tập và tự động hóa công việc lặp lại, biến AI thành trợ lý đắc lực đồng hành nâng cao hiệu suất. Đồng thời, chuyên đề rèn luyện tư duy phản biện, ý thức an toàn thông tin và liêm chính học thuật, giúp người trẻ chủ động thích ứng và ứng dụng AI có trách nhiệm;

- Phụ trách: Đ/c Ngô Huỳnh Anh Phú - Liên Chi hội Trưởng LCH SV khoa Công nghệ Thông tin;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Công nghệ Thông tin.

11. Sân chơi Âm nhạc Acoustic:

- Thời gian: 11g00 - 12g30;

- Địa điểm: Sân khấu chính;

- Nội dung:

+ Sinh viên được tham gia giao lưu và trình diễn tự do các bài hát yêu thích theo âm hưởng Acoustic.

- Phụ trách: Đ/c Tạ Yến Chi - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nghệ thuật.

12. Toạ đàm giao lưu “Sinh viên 5 tốt” với chủ đề “Hành trình tiến đến danh hiệu cao quý":

- Thời gian: 10g00 – 11g30;

- Địa điểm: Hội trường E;

- Nội dung:

+ Giới thiệu, trao đổi cùng khách mời xoay quanh các nội dung về Hội Sinh viên Việt Nam trường và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”;

+ Trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên về danh hiệu từ đó giúp các bạn dễ dàng đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

- Phụ trách: Đ/c Trần Trung Trí - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh.

13. Sân chơi Ngoại ngữ với chủ đề “The Language Hub”:

- Thời gian: 13g30 – 15g00;

- Địa điểm: Sảnh Hội trường A;

- Nội dung: Sân chơi chạy trạm với các hoạt động tương tác, giao lưu để sinh viên có cơ hội rèn luyện, củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp cũng như làm quen và thực hành kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản qua những chủ đề gần gũi trong học tập và đời sống;

- Phụ trách: Đ/c Đặng Vỹ Khang – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Ngoại ngữ.

14. Cuộc thi “SGU Flashmob dance 2026”

- Thời gian:

+ Vòng loại: Dự kiến từ 13g00 đến 15g30;

+ Vòng chung kết: Dự kiến từ 17g30 đến 19g00;

- Địa điểm: Sân khấu chính khu KLF;

- Nội dung:

+ Mỗi Liên Chi hội Sinh viên sẽ có 01 tiết mục dự thi “SGU Flashmob dance 2026” theo các chủ đề về quê hương, đất nước và tuổi trẻ Việt Nam...;

- Phụ trách: Đ/c Trần Thanh Tâm – Liên Chi hội Trưởng LCH SV khoa Giáo dục Tiểu học;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học.

15. Sân chơi giao lưu “Random Dance”:

- Thời gian: 15g30 – 16g30;

- Địa điểm: Sân khấu chính khu KLF;

- Nội dung:

+ Sân chơi giao lưu “Random Dance” dành cho sinh viên giao lưu và biểu diễn.

- Phụ trách: Đ/c Tạ Yến Chi - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nghệ thuật và CLB SGU Dance Club.

16. Tọa đàm “Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn cho sinh viên trong thời đại số”:

- Thời gian: 13g30 – 15g30;

- Địa điểm: Hội trường A;

- Nội dung:

+ Phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) phổ biến các quy định về đăng ký cư trú khi học tập xa nhà; hướng dẫn sử dụng Căn cước, tài khoản định danh điện tử và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Đồng thời, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ công dân; kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân gắn với dịch vụ công; kết hợp tư vấn, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý thực tế phát sinh trong đời sống sinh viên.

- Phụ trách: Đ/c Tạ Yến Chi - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nghệ thuật.

17. Tọa đàm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên “Decode Stress - Gỡ rối nút thắt”:

- Thời gian: 13g30 – 15g30;

- Địa điểm: Hội trường lầu 7 khu E;

- Nội dung: Trang bị cho hội viên, sinh viên toàn trường các kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm căng thẳng trong học tập, xây dựng thời gian biểu hợp lý và lập kế hoạch học tập hiệu quả;

- Phụ trách: Đ/c Huỳnh Ngọc Bảo Khang - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường;

- Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Giáo dục.

18. Chương trình biểu diễn nghệ thuật vở diễn “Nữ sĩ Hồ Xuân Hương”:

- Thời gian: 17g00 - 21g00 ngày 25/9/2026 (thứ Sáu);

- Địa điểm: Hội trường A;

- Nội dung: Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước sâu sắc, sức mạnh của tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên trường; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tránh nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội, đoàn viên, sinh viên trong tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố và đất nước.

19. Khu vực trải nghiệm và lan tỏa văn hóa “Heritage Ho Chi Minh City 2026”:

- Thời gian: 09g30 – 14g30;

- Địa điểm: Sảnh Hội trường A;

- Nội dung: Phối hợp cùng Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức không gian giới thiệu, quảng bá hệ thống di sản văn hóa Thành phố; tư vấn, hướng dẫn sinh viên các kỹ năng sáng tạo nội dung số trên nền tảng di sản, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong giới trẻ.

20. Tổ chức tọa đàm “Giảng đường không áp lực – Học hiệu quả bằng tư duy khoa học”:

- Thời gian: 17g30 – 21g00 ngày 02/10/2026 (thứ Sáu);

- Địa điểm: Hội trường A

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên cách tư duy, các phương pháp học tập hiệu quả.

- Báo cáo viên: Anh Dương Anh Vũ - Kỷ lục gia Thế giới về Trí nhớ học thuật

21. Toạ đàm "Thức tỉnh GenZ - Phòng, chống ma tuý và các chất gây nghiện trong sinh viên"

- Thời gian: 10g00 - 12g00;

- Địa điểm: Hội trường lầu 7 khu E;

- Nội dung:

+ Phối hợp cùng Công an Phường Bến Thành tuyên truyền, giúp sinh viên nhận diện ma túy và các chất gây nghiện, hiểu rõ hậu quả, quy định pháp luật; trang bị kỹ năng từ chối, phòng ngừa và ứng phó trước các hành vi lôi kéo, cám dỗ trong môi trường học đường.

Phụ trách: Đ/c Đặng Vỹ Khang - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường;

Phân công thực hiện: Liên Chi hội Sinh viên khoa Ngoại ngữ.

22. Lễ tổng kết “Ngày hội Tân Sinh viên năm 2026” và Vòng Chung kết cuộc thi “SGU Flashmob dance”:

- Thời gian: 17g30 - 21g00;

- Địa điểm: Sân khấu chính;

- Nội dung:

+ Tổng kết và trao giải các nội dung trong Ngày hội Tân Sinh viên năm 2026 với chủ đề “SGU’s Day 2026”;

+ Ra mắt Ban Chấp hành các Liên Chi hội Sinh viên, Ban Chủ nhiệm CLB - Đội - Nhóm cấp trường và Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IX (2026 - 2028);

+ Vòng Chung kết và trao giải cuộc thi “SGU Flashmob dance 2026”;

+ Trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc từ một số Câu lạc bộ văn nghệ và ca sĩ khách mời.

- Phụ trách: Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Đ/c Trần Trung Trí - Ủy viên Ban Thư ký HSV trường và Đ/c Trần Thanh Tâm – Liên Chi hội Trưởng LCH SV khoa Giáo dục Tiểu học.

* Một số lưu ý khi tham gia Ngày hội:

- Những quy định và cách thức đăng ký cho từng hoạt động sẽ được ban hành riêng;

- Sinh viên và các đơn vị tham gia phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh và cơ sở vật chất, tài sản chung của Nhà trường;

- Sinh viên tham gia cần tuân thủ thời gian và trật tự, mặc trang phục lịch sự phù hợp, giữ gìn vệ sinh chung, và tự bảo quản tài sản cá nhân;

- Các Liên Chi hội và CLB – Đội – Nhóm cấp trường: Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng nội dung đã đăng ký/ phân công, nghiêm túc tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với gian hàng ẩm thực);

- Đơn vị doanh nghiệp ngoài trường: Tuân thủ quy định về quảng cáo của Nhà trường, không thay đổi vị trí gian hàng, và dọn dẹp sạch sẽ khu vực sau khi sự kiện kết thúc.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Ngô Nguyễn Thành Đạt	- Chủ tịch HSV trường	    - Trưởng ban;

- Đ/c Đặng Vỹ Khang	 		- Phó Chủ tịch HSV trường	    - Phó ban;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh Thảo	- Phó Chủ tịch HSV trường	    - Phó ban;

- Đ/c Tạ Yến Chi 			- UV BTK HSV trường 	    - Thành viên;

- Đ/c Huỳnh Ngọc Bảo Khang	- UV BTK HSV trường 	    - Thành viên

- Đ/c Lê Thanh Thanh 		- UV BTK HSV trường 	    - Thành viên;

- Đ/c Trần Trung Trí 			- UV BTK HSV trường 	    - Thành viên;

- Cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường, Chủ nhiệm các CLB - Đội - Nhóm cấp trường là thành viên.

2. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 01/9 - 14/9/2026 	: Xây dựng kế hoạch;

- Từ ngày 14/9 - 22/9/2026	: Trình xin ý kiến Đảng uỷ - BGH trường;

- Ngày 22/9/2026 	: Triển khai kế hoạch;

- Từ ngày 22/9 - 26/9/2026	: Công tác chuẩn bị;

- Ngày 27/9/2026	: Tổ chức Ngày hội;

- Ngày 28/9/2026	: Họp rút kinh nghiệm.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức Ngày hội Tân Sinh viên năm 2026 với chủ đề “SGU’s Day 2026”, đề nghị các cơ sở Hội trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

| Ý KIẾN ĐẢNG UỶ - BGH TRƯỜNG | TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CHỦ TỊCH Ngô Nguyễn Thành Đạt |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- Hội Sinh viên TP;

- Đảng uỷ - BGH trường;

- Ban Thường vụ Đoàn trường;

- BCH HSV trường;

- Các Cơ sở Hội trực thuộc;

- Lưu VP.